Бизнес-план инвестиционного проекта
«Учебный центр компьютерных технологий 
в городе (посёлке городского типа) ______»

разработал В.В. Махрин

2004 г.

Оглавление

Резюме	3

Описание проекта	4

Компания	8

Товары	9

Маркетинг и мощность учебного центра	10

Конкуренция	12

Опыт внедрения проекта	13

Расположение учебного центра	14

Менеджмент	15

Единовременные расходы	16

Трудовой коллектив	19

Финансово-экономическая оценка проекта	20

# Резюме

Миссия учебного центра. Устранение диспропорции развития современных информационных технологий в народном хозяйстве и уровня подготовки трудоспособного населения.

Цель учебного центра. Создание негосударственного образовательного учреждения, специализирующегося на направлении «Современные информационные технологии в народном хозяйстве».

Задачи учебного центра: 1) создание первого компьютерного зала в одном из крупных районов города (посёлка городского типа); 2) тиражирование опыта на другие районы.

Конкурентная среда. Компьютерные клубы «растут как грибы», что говорит как о наличии спроса на их услуги со стороны населения, так и о возможной жёсткой конкуренции в этом секторе экономики. С другой стороны большинство попыток государства создать систему общего обязательного образования в области современных информационных технологий окончилась неудачей. Следовательно, существует незаполненная рыночная ниша – образование в направлении «Современные информационные технологии в бизнесе». Это направление бизнеса потенциально более прибыльно, чем деятельность компьютерных клубов в связи с тем, что последние ориентируются в основном на подростков и работают в то время, когда дети не учатся в школах, а компьютерное обучение ориентируется на всё потенциально трудоспособное население.

Основные экономические параметры проекта. В соответствии с данным бизнес-планом потенциальный объём продаж образовательных услуг компьютерного центра (из девяти компьютеров) уже на второй год работы составляет около 400 тысяч рублей в год. Запрашиваемый объём инвестирования для такого центра колеблется от 120 тысяч до 300 тысяч рублей. Проект начинает приносить чистую прибыль через 24 месяца от своего начала. Опыт работы автора в этой сфере показывает, что этот бизнес обладает большим потенциалом, относительно легко расширяется, диверсифицируется, даёт почву для создания принципиально новых проектов.

# Описание проекта

Идея проекта – оказание образовательных услуг в области современных информационных технологий. В большинстве областных городов и крупных городах районного значения уже существуют учебные компьютерные центры, но они предлагают «суперкраткосрочную» программу обучения вида «знание компьютера за десять занятий». В силу сложившихся стереотипов в единый курс эти центры смешивают элементы разных курсов: «Основные навыки работы на компьютере», «Графика и анимация пакета MS Office», «Навыки работы на компьютере для управленца», «Навыки работы с Интернет» и «Системный администратор Windows». Так как человек не способен воспринимать информацию с такой скоростью, самостоятельные работы для закрепления тем не проводятся, и методическим материалом своих учеников эти центры не снабжают, что отнимает более 50% времени на написание конспектов, то вместо обучения получается обзор возможностей.

Оригинальность проекта состоит в том, что компьютерная фирма, которая будет стремиться дать клиенту практически применимые знания и прикладывать к этому усилия, разместившая свои компьютерные залы в каждом крупном районе города, в сжатые сроки вытеснит с рынка такого рода нежизнеспособных конкурентов и займет доминирующее положение.

Рассматриваемый бизнес-план для локальной территории (каждого крупного района города) можно рассматривать, как бизнес-план производства принципиально новой услуги, хотя для Российской Федерации в целом он является типовым.

Оказание услуг населению по обучению работе на компьютере в соответствии с рабочими программами курсов «Основные навыки работы на компьютере» и прочих при получении лицензии на образовательную деятельность относят к типу «дополнительное профессиональное образование». В действительности, эти курсы не имеют отраслевой направленности. Так курсы «Основные навыки работы на компьютере», «Графика и анимация пакета MS Office» должны бы относиться к «основному начальному образованию», что предполагает знакомство с ними всех граждан РФ. Основной контингент обучающихся: школьники старших классов, студенты вузов и колледжей, женщины, находящиеся в длительных отпусках по уходу за детьми.

Организация компьютерного зала не имеет опасных экологических последствий, вся современная компьютерная техника уже на этапе проектирования создаётся с учётом жёстких экологических требований.

Основные трудности при реализации проекта:

- длительный процесс лицензирования;

- возможность того, что в ближайшее время все общеобразовательные школы примут курсы «Основные навыки работы на компьютере», «Графика и анимация пакета MS Office» в качестве обязательных общеобразовательных программ.

Описанные опасения, напрасны:

- если уже на этапе регистрации фирмы использовать типовой устав образовательного учреждения, правильно оборудовать компьютерный зал, и своевременно подать все заявки, то лицензию на осуществление образовательной деятельности выдать обязаны;

- миллионы людей, уже окончивших школу, – это клиентура, которая гарантирует успешную работу фирме на годы вперёд. Да и пример репетиторов по иностранным языкам, математике, физике и прочим обязательным общеобразовательным предметам тоже внушает здоровый оптимизм.

Угрозы проекту. При построении проекта необходимо учитывать, что до 2003 года образовательные учреждения, получившие лицензию, пользовались льготами при налогообложении. С 2003 года действует упрощённая система налогообложения для всех предприятий малого бизнеса, которая является продолжением политики льгот. Отказ государства от этой политики способен нанести ощутимый урон образовательному учреждению. Поэтому уже на этапе бизнес-планирования необходимо учитывать возможность повышения налогового бремени и иметь резерв средств.

Большинство местных органов власти ввели для образовательных учреждений (или всех некоммерческих предприятий) льготные цены арендной платы, что так же оказывает благоприятное действие. Отказ от такой политики на местном уровне способен так же нанести ущерб проекту. Соответственно, в резерв необходимо закладывать дополнительные средства на оплату возможного повышения арендной платы.

Наиболее сложной проблемой при осуществлении проекта является комплектование преподавательского состава. Людей, обладающих достаточными знаниями в области современных информационных технологий, и способных донести их до слушателя приходится искать, затем проводить специальную подготовку.

Предполагаемый период времени на осуществление проекта от начала мероприятий по непосредственным расчетам до запуска первой учебной группы составляет минимум десять месяцев. Можно выделить следующие этапы:

- сбор информации о предоставляемых в аренду объектах;

- предварительная договорённость с предполагаемым арендодателем и пересчёт проекта с его условиями;

- регистрация предприятия и постановка предприятия на учёт в налоговой инспекции, органах статистики, фондах социального, медицинского и пенсионного страхования, открытие расчетного счета;

- вызов техника БТИ, при необходимости составления технического паспорта на арендуемое помещение;

- непосредственно заключение договора и регистрация его (регистрируются в регистрационном центре договора на срок более года);

- ремонт помещения;

- оборудование помещения электропроводкой, противопожарной и охранной сигнализацией, установка распашных решёток на окна;

- оснащение мебелью и компьютерным оборудованием;

- настройка компьютеров, в том числе предварительная настройка сервера;

- первое обследование помещения представителями СЭС и ОГПС (пожарными);

- исправление выявленных недочётов;

- повторное обследование помещения представителями СЭС и ОГПС;

- НАЧАЛО работы в режиме предоставления консультационных услуг;

- получение лицензии на образовательную деятельность;

- НАЧАЛО образовательной деятельности.

Законодательное регулирование. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92 No. 12-ФЗ, предприятие для получения лицензии на образовательную деятельность должно соответствовать статье 13 указанного закона. Подробно процесс получения лицензии установлен в Постановлении Правительства РФ от 18.10.2000 N 796 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" Организационно-правовая форма предприятия может быть любой некоммерческой (см. Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 No. 7-ФЗ). Наиболее часто применяемая форма организации – некоммерческое партнерство. Регистрация предприятия осуществляется в соответствии с Федеральным Законом "О государственной регистрации юридических лиц"  ФЗ - № 129 от 08.08.2001. Требования к помещению см. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (см. http://www.tnk-audit.ru:8101/6/118.htm или http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/ glav_vrach/118-03.shtm). Порядок проверки СЭС условий работы в компьютерном зале см. http://forum.tcs.ru/ubb/Forum4/HTML/001025.html.

Одна из важнейших характеристик организации учебного процесса в области современных информационных технологий - возможность построения бизнеса разного размера:

- «микро» - предполагает использование уже имеющегося компьютера для индивидуального преподавания. По существующему законодательству для ведения индивидуальной преподавательской деятельности не требуется лицензия;

- «мини» - приобретение 2-3 компьютеров и использование той же базы что для варианта «микро»;

- «миди» - компьютерный зал из, примерно, девяти компьютеров;

- «макси» - компьютерный зал из 18 компьютеров;

- «супермакси» - два соседних компьютерных зала в одном здании;

- «сеть» - компьютерные залы в каждом крупном районе города.

В данном бизнес-плане сделан акцент на расчёты для вариантов «миди» и «макси».

# Компания

Минимальное количество учредителей некоммерческого партнерства – два человека. Эти люди могут состоять в близком родстве. Не существует образовательного ценза для учредителей некоммерческого партнерства.

Участие в качестве учредителей юридических лиц создаёт трудности при применении упрощённой системы налогообложения.

Как правило, один из учредителей назначается директором создаваемого партнерства. На период становления фирмы наличие главного бухгалтера не обязательно, о чём издаётся соответствующий приказ директора № 1: «В связи с отсутствием счётного работника возлагаю обязанности главного бухгалтера на себя». Так как в первые несколько месяцев деятельность не ведётся, то и отчёты перед контролирующими организациями сдаются в минимальном виде: «Производственно-хозяйственная деятельность в указанный период не осуществлялась, зарплата не начислялась и не выплачивалась».

В соответствии с Жилищным кодексом жильё должно использоваться только по прямому назначению, поэтому «юридический» адрес фирмы при регистрации указывается по предполагаемому месту нахождения компьютерного зала. Действующее российское законодательство не предусматривает такого понятия как «юридический адрес» (хотя в законе «об образовании» такой термин встречается), существует термин «место нахождения организации». Под местом нахождения организации подразумевается адрес, по которому располагается постоянно действующий исполнительный орган общества (директор, правление). Почтовый адрес может отличаться от места нахождения организации. Почтовый адрес - это тот адрес, по которому компания получает корреспонденцию.

# Товары

В Туле (на базе НП «Учебный центр компьютерных технологий» и НП «Учебно-деловой центр Морозовского проекта») созданы курсы по изучению: «Основных навыков работы на компьютере»; «Графики и анимации пакета MS Office»; «Навыков работы на компьютере для управленца»; «Навыков работы с Интернет»; «Навыков работы на компьютере для бухгалтера». В стадии становления: «Графика»; «Веб-дизайн»; «Системный администратор Windows».

Основной контингент обучающихся: школьники старших классов, студенты вузов и колледжей, женщины, находящиеся в длительных отпусках по уходу за детьми. Миллионы людей, уже окончивших школу (а так же изучающих в школах только теоретическую информатику) – это клиентура, которая гарантирует успешную работу проекту на годы вперёд. Многие предприятия и организации так же являются заказчиками, проводя коллективное обучение своих сотрудников и при этом обоснованно опасаясь использовать для обучения производственные компьютеры.

Зачастую, люди не различают понятий: «запись под диктовку» и «пометку появившихся мыслей». Первый режим не включает механизмов памяти, он сходен с рутинной работой копировального аппарата, только времени уходит больше, а качество результата намного ниже. Солидные фирмы избавляют клиентов от рутины, предоставляя в собственность ученика конспекты лекций, в которых можно делать пометки.

Желательно, чтобы кроме обязательного обучения по компьютерному курсу слушателю предоставлялась не лимитированная бесплатная возможность поработать в компьютерном зале. Это повышает качество знаний и умений выпускников, а так же является элементом неформальной рекламы.

Основная масса людей проходит обучение не только «потому, что это модно», но и с целью получения знаний для последующего трудоустройства, облегчения или повышения качества выполняемой работы, решения учебных задач, избавления от комплексов.

# Маркетинг и мощность учебного центра

Реклама осуществляется через объявления в местных средствах массовой информации (желательно в наиболее массовой газете один раз в три недели давать объявление с указанием всех основных параметров набираемых групп), а так же через неформальные каналы (от выпускника к его знакомым). Последнего рода реклама жёстко связана с уровнем обучения в центре, поэтому необходимо прилагать все усилия для повышения качества, в том числе организовывать бесплатные дополнительные занятия, консультации по окончании обучения.

Наибольшую активность при устройстве родных на компьютерные курсы проявляют люди пенсионного возраста.

Уровень загрузки учебного центра определяется эффективностью рекламной компании, сроком присутствия фирмы на рынке, сравнительным уровнем цен.

Оплата услуг. Серьёзные фирмы проводят первое занятие бесплатно, некоторым ученикам после этого занятия честно говорят, что не смогут их научить, и только потом принимают деньги с остальных, причём допускают поэтапную оплату.

Таблица 1

Наиболее благоприятное время для набора групп

| Начало после… | Окончание до… | Основной мотив слушателей |
| --- | --- | --- |
| середины или конца июля | конца августа | успеть до начала производственного (учебного) года |
| конец сентября, начало октября | середины декабря | успеть до праздников (начала зимней сессии) |
| конец января | конца апреля | успеть до начала дачного сезона и сезона отпусков |

Из таблицы следует, что 3,5 месяца в году отнесены к неблагоприятным, а 8,5 к благоприятным для обучения работе на компьютере.

Таблица 2

Наибольшая наполняемость групп, место (так группа, находящаяся на первом месте занимается по понедельникам, средам и пятницам в 19 часов)

|  | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 8ч45 до 11ч00 | 11 | 13 место | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| с 11ч15 до 13ч30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| с 13ч45 до 16ч00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| с 16ч30 до 18ч45 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| с 19ч00 до 21ч15 | 1 место | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 |

В наиболее благоприятные периоды времени у центра, отработавшего более двух лет (см. табл.1):

- группа, отнесенная на первое место, заполняется на 85-95%;

- группа, отнесенная на 6 место – на 60-95%;

- группа, отнесенная на 13 место – на 30-60%.

В неблагоприятные периоды:

- группа, отнесенная на первое место, заполняется на 40-70%;

- группа, отнесенная на 6 место – на 15-60%;

- группа, отнесенная на 13 место – на 0-30%.

То есть, можно говорить, что соотношение заполнения мест в благоприятный период к неблагоприятному периоду примерно полуторократное.

Желание, основываясь на приведенных цифрах, уменьшить количество компьютеров, а по прошествии нескольких лет нарастить это количество неправильное. Количество записавшихся на обучение людей всегда превышает реально оплатившее количество (примерно на 25-30%), а процент заполнения группы достаточно стабилен.

В хорошо поставленном бизнесе 20-30% обучающихся в группе получили информацию о курсах от своих друзей и знакомых, ранее закончивших обучение в этом центре. Рассчитывать на это в первые два года сложно, поэтому вышепоказанные цифры заполнения групп надо помножить на коэффициент 0,75, чтобы представить реальный процент заполнения в первые несколько лет.

Цена за обучение это один из важнейших параметров, определяющих параметры деятельности. Необходимо учитывать, что при сравнении компьютерных курсов люди очень часто оперируют конечной ценой Вашей и Ваших конкурентов: «Сколько я должен отдать за те курсы и сколько за эти». С точки же зрения руководителя курсов, при сравнении курсов разной длительности, существует стоимость часа занятий, на неё и необходимо ориентироваться, а клиенту придётся эту разницу объяснять.

# Конкуренция

Проекты-конкуренты предлагают услуги отличающиеся от рассматриваемых:

1) Проект Правительства РФ по информатизации сельских школ. Проект окончился неудачей в связи с отсутствием квалифицированных преподавателей, распылением компьютерного оборудования по школам (вместо создания межшкольных компьютерных классов), а так же из-за отсутствия коммерческого подхода к приобретению и использованию оборудования. Так оборудование, зачастую, закупалось выше рыночных цен, система гарантийного ремонта и технического обслуживания не была создана. В связи с чем, большая часть компьютеров в сельских школах не используется или используется крайне неэффективно.

2) Совместный проект Intel и Microsoft «Информационные технологии для образования». Этот проект не учитывает, что большинство школьных преподавателей в России не владеют компьютером даже на минимальном уровне, а сразу пытается дать учителям методические приёмы использования компьютера при ведении их предметов. Плюсом проекта является то, что по нему бесплатно поставляется компьютерное оборудование и программное обеспечение для организации компьютерных классов, что можно увязать с предлагаемыми целями и задачами проекта.

3) Система компьютерных центров Академии труда, которая присутствует в крупных городах РФ. Эти центры предлагают суперкраткосрочную программу обучения вида «знание компьютера за десять занятий». В силу сложившихся стереотипов в единый курс эти центры смешивают элементы разных курсов. Тульский опыт показывает, что серьёзной конкуренции эти центры не составляют.

4) Школьная программа по информатике смещена на теорию информации и программирования (под эти задачи разработаны стандарты, выпущены учебники, что означает невозможность быстрого отхода от этой концепции). В реальной же жизни компьютер массово используется не для программирования, а для упрощения решения повседневных производственных и учебных задач.

# Опыт внедрения проекта

В Туле накоплен шестилетний опыт работы на рынке компьютерных технологий. За это время удалось:

- вдвое расширить имевшуюся базу;

- выпустить книгу «Учитесь работать на компьютере» М.: ИНФРА-М, 2001 г., 525 с., подготовить к выпуску новую серию книг той же тематики;

- разработать рекомендации по организации компьютерных курсов;

- наладить систему подготовки преподавателей современных информационных технологий в бизнесе;

- занять лидирующее положение на тульском рынке услуг в области обучения современным информационным технологиям в бизнесе;

- создать систему бесперебойного обслуживания компьютеров и быстрого восстановления их операционной среды и основных программ в случае сбоя.

Чтобы упростить процесс создания центра можно обратиться к автору и получить вышеперечисленное.

Телефоны в Туле: (0872) 37-15-13 (лично Махрин Василий Викторович), 205-156 (НП “УЦКТ”), 200-195 (НП “УДЦ”).

E-mail: vas_vic@klax.tula.ru   и   vas_vic@tula.net

# Расположение учебного центра

Основной материальный фактор в компьютерном центре – это учебная площадь.

Можно выделить следующие требования к расположению учебного центра:

- нахождение близко к крупному жилому массиву (многие люди выбирают компьютерный центр не по качеству обучения, а по близости нахождения к своему дому, особенно это характерно для слушателей школьного возраста);

- нахождение с непосредственным выходом на общегородские магистрали (слушатели должны иметь возможность безопасно дойти до общественного транспорта, особенно это актуально в вечернее и зимнее время);

- бесперебойность энергоснабжения и наличие заземления;

- наличие рядом с помещением туалетов.

# Менеджмент

Основой управления компьютерным центром является японская концепция «фирма-семья».

При управлении коллективом исходят из трёх основных критериев: занятия ведут хорошо подготовленные преподаватели; оплата труда пропорциональна объёму выполненной работы; долгосрочное совместное сотрудничество. При начислении зарплаты преподавателя учитывается, что на первоначальное количество слушателей в группе он оказывает лишь косвенное влияние. Группы, количество слушателей в которой превышает 9 человек, преподавателю вести сложно, ему приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы контролировать группу, за что так же надо доплачивать. Причём, преподаватель, размер группы которого не уменьшается за время обучения, должен быть премирован, так как уровнем посещения занятий люди подтверждают высокое качество обучения.

Осуществлять управление коллективом только через уровень зарплаты, зависящий от уровня доходов фирмы неправильно. Качество работы преподавателя определяется наличием хорошего методического материала и обеспечения им слушателей, в настоящее время таким материалом является серия книг «ABCDEF…».

Желательно так же организовать стажировку преподавателей и системных администраторов в тульском учебном центре компьютерных технологий, в котором накоплен значительный опыт преподавания, либо выезд тульского специалиста на место, для проведения показательных семинаров.

Концепция «фирма-семья» распространяется не только на коллектив, но и на слушателей. Распространение этой концепции на слушателей означает, в том числе, что кроме сумм, указанных в объявлении, со слушателей больше никаких дополнительных денег не берут, наоборот, всячески приветствуется бесплатное посещение дополнительных занятий.

# Единовременные расходы

Идея: «Я буду иметь самый современный класс» нанесла огромный вред становлению современных информационных технологий в России. Люди приходят на курсы за знаниями, а не для того, чтобы оплатить приобретение очень дорогого компьютера. Многие директора школ, имеющие площади и средства на создание компьютерных классов из простеньких компьютеров, годами ждут дополнительных средств, чтобы создать «самый-самый» класс, поэтому во многих школах в России всего один компьютер – у секретаря.

Таблица 3

Единовременные расходы

| Статья единовременных расходов | «миди» (сервер + 9 компьютеров) | «макси» (сервер + 18 компьютеров) |
| --- | --- | --- |
| государственная пошлина за регистрацию предприятия | 2000 | 2000 |
| оплата изготовления печати и аксессуаров к ней | 450 | 450 |
| нотариальная заверка основных регистрационных бумаг при открытии расчетного счета | 600 | 600 |
| первоначальные выплаты, связанные с подготовкой акта технического состояния арендуемого помещения | 750 | 750 |
| ремонт взятого в аренду компьютерного зала | 20000 | 40000 |
| установка одной стандартной двери и двух (трёх) распашных решёток на окна в компьютерном зале | 6000 | 8000 |
| установка системы пожарной сигнализации | 2000 | 3000 |
| установка системы охранной сигнализации | 2000 | 3000 |
| установка домофона | 1500 | 1500 |
| разводка электропитания и заземления компьютеров | 1000 | 1500 |
| ремонт взятых в аренду комнат бухгалтера и технического персонала | 4000 | 4000 |
| сервер (минимум б/у Pentium-III, 600, 512 Mb RAM, 60 Gb HDD, Net coaxial 10Mbit, без монитора) | 8000 | --- |
| сервер (минимум Pentium-IV, 2200, 512 Mb RAM, 80 Gb HDD, Net 100Mbit, Samsung 17”) | ---- | 30000 |
| компьютеры (минимум б/у Celeron 500, 128 Mb RAM, 10 Gb HDD, Net по серверу, монитор Samsung 17”). 7000 руб./штуку. | 63000 | ---- |
| компьютеры (минимум Celeron 1700, 128 Mb RAM, 30 Gb HDD, Net по серверу, монитор Samsung 17”). 13800 руб./штуку. | ---- | 248400 |
| Серверное программное обеспечение и ПО рабочих машин предустановленное продавцом | 0 | 0 |
| сканеры (½ от количества компьютеров - «миди» / на все машины - «макси») | 6500 | 23400 |
| «резаки» компакт-дисков (2 шт. - «миди» / на все машины - «макси») | 2800 | 25200 |
| лазерный принтер + резервный картридж к нему (HP-LJ 1200) | 12000 | 12000 |
| обеспечение выхода в Интернет (коммутируемый - «миди» / выделенный - «макси») | 1000 | 60000 |
| запасные мыши и клавиатуры по 2 штуки каждого вида (DIN5, PS/2, COM) | 600 | 600 |
| дополнительное сетевое оборудование (коаксиальные кабели для «миди»/ хабы, витая пара и короба для «макси») | 600 | 3000 |
| компьютер для бухгалтера | 0 | 13800 |
| копировальный аппарат | 0 | 7500 |
| столы (самостоятельно изготавливаемые из плит ламинированного ДСП и фурнитуры) | 7200 | 14400 |
| стулья вращающиеся, регулируемые | 9000 | 18000 |
| шторы или жалюзи на окна | 800 | 2500 |
| система кондиционирования и (или) вентиляции воздуха | 15000 | 32000 |
| аптечка | 300 | 300 |
| огнетушители углекислотные (2 штуки) | 1200 | 1200 |
| противопожарный фонарь | 400 | 400 |
| оплата вызова специалистов СЭС, ОГПС, департамента образования | 10000 | 10000 |
| резерв средств на первоначальную рекламную компанию | 2000 | 40000 |
| резерв средств на непредвиденные расходы | 30000 | 50000 |
| ИТОГО | 210300 | 657500 |

Так как необязательно к началу деятельности осуществлять все вышеприведенные затраты (например в полной мере осуществлять ремонт, ремонтировать комнату бухгалтера и технического персонала, устанавливать систему кондиционирования воздуха), то вариант «миди» можно начинать, имея 120 тысяч рублей плюс резерв средств на оплату арендной платы на период в 10 месяцев.

Другой вариант развития при недостатке средств – организация деятельности «микро», практически не требующая затрат, кроме затрат времени. Такая деятельность имеет целью отработать методику преподавания, создать себе имя и накопить средств для открытия бизнеса в варианте «мини», а затем «миди».

Обратите внимание на диспропорцию в строке «резерв средств на первоначальную рекламную компанию». Предполагается, что реклама при варианте «миди» осуществляется путём расклейки объявлений в местах расклейки. Так стоимость одного объявления, подготовленного в типографии – 20 копеек, а одного объявления, полученного обычным ксерокопированием – 70 копеек. Если объявление помещается в защитный пакет (типа офисного «файла»), и крепится наёмным расклейщиком с использованием скотча на столбы, то его стоимость составляет около 3р80 – 4р00. При варианте «макси» в течении двух месяцев проводится рекламная компания с использованием самой массовой газеты города (желательно бесплатно доставляемой по почтовым ящикам).

Метод снижения капитальных затрат. По различным программам для российских школ выделялись компьютеры, например по программе «Компьютеры для села». Эта компьютерная техника была «распылена» по школам поштучно, вместо создания межшкольных компьютерных классов. Представляется возможным при содействии районных администраций создание совместно используемых центров с использованием выделенных помещений. Такие центры могут заключать договоры с местными администрациями, в соответствии с которыми, например, в дневное время рабочих дней будут осуществлять бесплатное обучение групп школьников, а в вечернее время и выходные дни центр будет работать для населения за плату.

# Трудовой коллектив

Директор занимается маркетингом (в первую очередь определяет цену за обучение, размещает рекламу), осуществляет администрирование групп (предварительная запись, контроль за оплатой, выдача свидетельств об окончании); организует набор и обучение сотрудников, контролирует качество их работы и уровень оплаты труда, взаимодействует с лицензирующими и контролирующими органами. Директор же выступает в качестве резервного преподавателя.

Главный бухгалтер совмещает работу по подготовке бухгалтерской и статистической отчетности с операциями кассира. Бухгалтер так же ведёт курс «Навыки работы на компьютере для бухгалтера», в том числе осуществляет обучение теории бухучёта, индивидуальное обучение по основным бухгалтерским программам. В соответствии с действующим законодательством не существует четких требований к образовательному уровню главного бухгалтера, желателен лишь опыт его работы в этой должности.

Секретарь отвечает на телефонные звонки в фирму, первой реагирует на приход клиента в фирму. К сожалению, содержание секретаря оказывается возможным только при активно ведущейся деятельности, а в небольших фирмах его функции распределяются между директором, бухгалтером и преподавателями.

Преподаватели осуществляют непосредственно обучение. Опыт показывает, что для преподавания стандартных курсов при полной загрузке аудитории хватает трёх преподавателей. На начальном этапе наличие преподавателей не обязательно, при должном уровне подготовке их функции обычно выполняют директор и бухгалтер.

Ассистент – это будущий преподаватель. Он ведёт дополнительные занятия, осуществляет обслуживание компьютеров. Наличие более одного ассистента в лаборатории одновременно нежелательно, так как несколько ассистентов усилия начинают сосредотачивать не на работе, а на компьютерных играх. Частая платная услуга, оказываемая ассистентом слушателям курсов – системное администрирование их домашних и производственных компьютеров.

Диспетчер – как правило, человек пенсионного возраста, имеющий домашний телефон. Он оттягивает на себя часть работы секретаря, особенно в понедельник и пятницу, когда количество входящих звонков максимально.

# Финансово-экономическая оценка проекта

Доходы проекта складываются из следующих статей:

- доходов от проведения компьютерных курсов;

- участия в доходах создаваемых местных сетей компьютерных центров;

- доходов от технического обслуживания компьютерных сетей сторонних организаций;

- грантов;

- доходов от реализации методической литературы;

- прочих видов (в том числе выполнения работ по программированию).

Нижеприведенный расчет выполнен, исходя из применения упрощённой системы налогообложения с налогом по доходу равным 6%.

Расходы складываются из единовременных расходов (примерная схема оттока средств, связанных с единовременными расходами показана в таблице 4) и текущих расходов. Общие оттоки средств собраны в таблицах 5 и 6.

Таблица 4

Оттоки средств, связанные с единовременными затратами

|  | первый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статья затрат | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| государственная пошлина за регистрацию предприятия |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| оплата изготовления печати и аксессуаров к ней |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| нотариальная заверка основных регистрационных бумаг при открытии расчетного счета |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| первоначальные выплаты, связанные с подготовкой акта технического состояния арендуемого помещения |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| ремонт взятого в аренду компьютерного зала |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |
| установка одной стандартной двери и двух (трёх) распашных решёток на окна в компьютерном зале |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| установка системы пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| установка системы охранной сигнализации |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| установка домофона |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| электрооборудование помещения, включая оборудование системы заземления |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| ремонт взятых в аренду комнат бухгалтера и технического персонала |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| сервер минимум б/у Pentium-III, 600, 512 Mb RAM, 60 Gb HDD, Net coaxial 10Mbit, без монитора |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| компьютеры (минимум б/у Celeron 500, 128 Mb RAM, 10 Gb HDD, Net по серверу, монитор Samsung 17”). |  |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |
| серверное программное обеспечение и ПО рабочих машин предустановленное продавцом |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| сканеры (½ от количества компьютеров - «миди») |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |
| «резаки» компакт-дисков (2 шт. - «миди») |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |
| лазерный принтер + резервного картриджа к нему (HP-LJ 1200) |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |
| обеспечение выхода в Интернет (коммутируемый - «миди») |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| запасные мыши и клавиатуры по 2 штуки каждого вида (DIN5, PS/2, COM) |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| дополнительное сетевое оборудование (коаксиальные кабели для «миди») |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| компьютер для бухгалтера |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| копировальный аппарат |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| столы (плиты ламинированного ДСП и фурнитура) |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| стулья вращающиеся, регулируемые |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| шторы или жалюзи на окна |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| система кондиционирования и (или) вентиляции воздуха |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| аптечка |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| огнетушители углекислотные (2 штуки) |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| противопожарный фонарь |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| оплата вызова специалистов СЭС, ОГПС, департамента образования |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
| резерв средств на первоначальную рекламную компанию |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| резерв средств на непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| ИТОГО единовременные оттоки | 0 | 0 | 3050 | 750 | 20000 | 74500 | 94800 | 10000 | 7600 |

Отчисления в социальные фонды составляют 14,02% на ФОТ (фонд оплаты труда). С зарплаты уплачивается подоходный налог 13%, а остаток (87% от ФОТ) выплачивается сотрудникам («чистыми на руки»). Таким образом, при выплате «чистыми на руки» 100 рублей, дополнительно в различные фонды и бюджет необходимо выплатить: ((100/0,87)*1,1402-100)=31,06 руб.

Последующий расчёт выполнен, исходя из того, что старт проекта происходит 1 января. Учитывая высокую сезонность спроса на компьютерное обучение, а так же местные условия, изменение даты начала проекта способно резко отразиться на финансовых результатах, как в сторону повышения доходности, так и в сторону снижения.

Если исходить из приведенного расчёта, то проект полностью окупается и начинает приносить чистую прибыль, начиная с 24 месяца от начала. В реальной жизни на финансовые параметры проекта можно воздействовать: за счёт покупки менее дорогих компьютеров, использование меньшего резерва средств на непредвиденные расходы, более активной рекламной кампании и, соответственно большего набора групп.

Таблица 5

Общие оттоки и притоки средств (первый год)

|  | первый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статья затрат | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Доходы от консультационной деятельности (написаны "на глазок") |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 6000 | 500 | 500 | 500 |
| Доходы от образовательной деятельности (написаны "на глазок") |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 10000 | 18000 |
| Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО доходов за период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 6500 | 10500 | 18500 |
| ВСЕГО доходов на конец периода нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 11000 | 17500 | 28000 | 46500 |
| ИТОГО единовременные оттоки |  |  | 3050 | 750 | 20000 | 74500 | 95800 | 11000 | 5600 |  |  |  |
| Налог на доход 6% |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 360 | 390 | 630 | 1110 |
| Зарплата преподавателей |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 900 | 975 | 1575 | 2775 |
| Зарплата директора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Зарплата бухгалтера |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| обязательные платежи в бюджет с зарплаты (31,06% от зарплаты к выдаче "на руки") |  |  |  |  |  |  |  | 994 | 1041 | 1374 | 1561 | 1933 |
| Оплата арендной платы, коммунальных услуг и электроэнергии |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
| Затраты на рекламу |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ВСЕГО затрат за период | 0 | 0 | 3050 | 750 | 25000 | 79500 | 100800 | 20494 | 18101 | 13939 | 14966 | 17018 |
| ВСЕГО затрат на конец месяца нарастающим итогом | 0 | 0 | 3050 | 3800 | 28800 | 108300 | 209100 | 229594 | 247694 | 261634 | 276600 | 293618 |
| CashFlow (чистый остаток или недостаток средств на конец месяца) | 0 | 0 | -3050 | -3800 | -28800 | -108300 | -209100 | -224594 | -236694 | -244134 | -248600 | -247118 |

Таблица 6

Общие оттоки и притоки средств (второй год)

|  | второй год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статья затрат | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Доходы от консультационной деятельности (написаны "на глазок") | 500 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Доходы от образовательной деятельности (написаны "на глазок") | 27000 | 40500 | 60750 | 91125 | 30000 | 18000 | 42000 | 45000 | 33000 | 46000 | 55000 | 50000 |
| Прочие доходы |  | 300 | 300 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| ВСЕГО доходов за период | 27500 | 41600 | 61850 | 92125 | 30500 | 18400 | 42500 | 46400 | 34400 | 47500 | 56500 | 51500 |
| ВСЕГО доходов на конец периода нарастающим итогом | 74000 | 115600 | 177450 | 269575 | 300075 | 318475 | 360975 | 407375 | 441775 | 489275 | 545775 | 597275 |
| ИТОГО единовременные оттоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доход 6% | 1650 | 2496 | 3711 | 5528 | 1830 | 1104 | 2550 | 2784 | 2064 | 2850 | 3390 | 3090 |
| Зарплата преподавателей | 4125 | 6195 | 9233 | 13789 | 4560 | 2760 | 6360 | 6930 | 5130 | 7080 | 8430 | 7680 |
| Зарплата директора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Зарплата бухгалтера | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| обязательные платежи в бюджет с зарплаты (31,06% от зарплаты к выдаче "на руки") | 2353 | 2996 | 3939 | 5354 | 2488 | 1929 | 3047 | 3224 | 2665 | 3271 | 3690 | 3457 |
| Оплата арендной платы, коммунальных услуг и электроэнергии | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 | 8984 | 8984 | 8984 | 8984 |
| Затраты на рекламу | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ВСЕГО затрат за период | 20265 | 23824 | 29020 | 36808 | 21015 | 17930 | 24094 | 25076 | 23793 | 27135 | 29444 | 28161 |
| ВСЕГО затрат на конец месяца нарастающим итогом | 313883 | 337708 | 366728 | 403536 | 424551 | 442482 | 466576 | 491652 | 515445 | 542580 | 572024 | 600186 |
| WordFlow (чистый остаток или недостаток средств на конец месяца) | -239883 | -222108 | -189278 | -133961 | -124476 | -124007 | -105601 | -84277 | -73670 | -53305 | -26249 | -2911 |